## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
HISTORIAS DE USUARIO | CRITERIOS DE ACEPTACION
Yo como usuario quiero que se diseñe una página de bienvenida tanto para el votante como para el usuario para evitar el acceso directo del votante a formularios de usuario | - Desarrollar una página principal llamativa que dirija al votante al formulario de ingreso de DUI
Yo como usuario quiero que el sistema contenga un login para el administrador | -Crear una tabla usuario y una tabla tipo de usuario en la base de datos -Desarrollar una interfaz que posea dos campos, usuario y contraseña -Validar los controles del formulario
Yo como usuario quiero que el sistema me presente un dashboard para conocer las estadísticas de los resultados de las elecciones | El dashboard el diseño del dashboard con diferentes secciones , como ejemplo
Yo como usuario quiero que el sistema presente una página en la cuál el votante pueda identificarse para proceder a votar | - Desarrollar una interfaz de usuario en la cuál se presente un campo para ingresar el número de DUI del votante e identificarse
Yo como administrador quiero que el sistema contenga un a area para el ingreso de partidos políticos para registrar con el fin de su participacion | -Diseñar un formulario para ingresar un partido político, y su debida bandera -Vaciar el contenido del formulario en la tabla Partido de la base de datos
Yo como usuario quiero que el votante ingrese a la seccion de votacion ingresando su DUI | -Se debe validar a travez de la base de datos, que el votante con el numero de dui ingresado no haya votado antes.
Yo como Admintrador quiero que el sistema contenga una seccion para ingresar personas para que estas sean tomadas en cuenta en las votaciones | -Diseñar un formulario para el ingreso de los datos de una persona -Vaciar el contenido del formulario en una tabla Personas en la base de datos
Yo como usuario quiero que el sistema contenga una seccion de votacion para que el votante pueda elegir el partido al que desea dar el voto | - En esta sección debe contener las banderas de los partidos políticos inscritos - Deberan cargarse los partidos politicos que se encuentran en la base de datos - Debe haber un botón para confirmar la elección que haga el votante - Debe desplegarse un cuadro de diálogo para confirmar por segunda vez la elección del votante
Yo como usuario quiero que el sistema tome en cuenta la poblacion de los 14 departamentos para generar el padron electoral | -Elaborar tablas que contengan todos los departamentos de El Salvador y todos los Municipios por departamento
Yo como usuario quiero que el sistema tome en cuenta un centro de votacion por cada municipio | - Asignar un centro de votación a cada municipio
Yo como usuario quiero que el sistema asigne a los votantes una junta receptora de votos segun su municipio de residencia | -Desarrollar un algoritmo que asigne al votante a una JRV determinada basándose en su municipio de residencia y el número límite de votantes por JRV
Yo como usuario quiero que el sistema haga un conteo de votos por JRV | - Se debe obtener los datos de la base de datos , para contar cuantos votos por candidato han sido efectuados en cada junta receptora de votos
Yo como usuario quiero que el sistema registre el numero de votos por partido | -Se deberá llevar un conteo del numero de votos que se efectúen por cada partido.
Yo como usuario quiero que el sistema haga un conteo de votos por departamento | Se debe Filtrar el conteo de votos , a nivel de departamento
Yo como usuario quiero que el sistema muestre reportes graficos y escritos según el numero de votos por partido | Se deben realizar graficos con los datos extraidos de la base de datos -Deben realizarse tanto reportes graficos , asi como reportes escritos que detallen los votos que han obtenido cada partido -Los reportes graficos deberán ser mostrados en el dashboard tanto de los administradores como en el de los usuarios
Yo como usuario quiero que el sistema muestre reportes segun el numero de votos por JRV | - Generar gráficos estadísticos para ser mostrados, a partir de la información de los votos efectuados en cada JRV - Filtrar datos de los votos efectuados en cada JRV
Yo como usuario quiero que el sistema muere reportes graficos segun el numero de votos por departamento | - Generar gráficos estadísticos para ser mostrados en el dashboard, a partir de la información de los votos efectuados en cada Centro de Votación del Departamento - Filtrar los datos de los votos de los partidos políticos por departamento
Yo como usuario quiero que el sistema muestre reportes graficos segun el numero de votos por centro de votacion | - Generar gráficos estadísticos para ser mostrados en el dashboard, a partir de la información de los votos efectuados en cada JRV del Centro de Votación - Filtrar los datos segun cada centro de votacion

## SPRINT 1
Sprint Backlog 1
Historias de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación | Encragado | Doing | Done
Crear Base de Datos | -Diseñar el diagrama -Codificar con MySQL | 7 | Jorge Luis Sidgo, Liza Urbina, Carlos Campos
Yo como usuario quiero que se diseñe una página de bienvenida tanto para el votante como para el usuario para evitar el acceso directo del votante a formularios de usuario | - Desarrollar una página principal llamativa que dirija al votante al formulario de ingreso de dui | 6 | Jorge Luis Sidgo
Yo como usuario quiero que el sistema presente una página en la cuál el votante pueda identificarse para proceder a votar | - Desarrollar una interfaz de usuario en la cuál se presente un campo para ingresar el número de DUI del votante e identificarse | 2 | Carlos Campos
Yo como usuario quiero que el sistema contenga un login para usuarios | - Crear una tabla Usuario y una tabla Rol en la Base de Datos para guardar los datos de inicio de sesión de los usuarios | 10 | Jorge Luis Sidgo
- Desarrollar una Interfaz que posea dos campos, usuario y contraseña
- Validar los controles del Formulario
Yo como usuario quiero que el sistema me presente un dashboard para conocer las estadísticas de los resultados de las elecciones | - Desarrollar una pantalla primaria donde se presentarán los gráficos estadísticos de los resultados de las elecciones para que el usuario pueda estar al tanto de ellos | 6 | Lisa Urbina

## BURN DOWN SPRINT 1
Sprint Baclog | Es(h) | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 | Dia5 | Dia6 | Dia7 | Total
Crear Base de Datos | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Yo como usuario quiero que se diseñe una página de bienvenida tanto para el votante como para el usuario para evitar el acceso directo del votante a formularios de usuario | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
Yo como usuario quiero que el sistema presente una página en la cuál el votante pueda identificarse para proceder a votar | 2 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2
Yo como usuario quiero que el sistema contenga un login para usuarios | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10
Yo como usuario quiero que el sistema me presente un dashboard para conocer las estadísticas de los resultados de las elecciones | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 6
Total | 31 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 31
Total Estimado | 31 | 28 | 23 | 18 | 13 | 9 | 4 | 0
Total Estimado Restante | 31 | 26.5714 | 22.1429 | 17.7143 | 13.2857 | 8.8571 | 4.4286 | 0